Отчет по реализации проекта муниципального ресурсного центра

«Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» за 1 полугодие 2020/2021 учебного года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| Сентябрь | Совещание в рамках МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)  Создание рабочей группы, включающей в себя администрацию и преподавательский состав, социально-психологическую службу школы;  Практическое занятие для классных руководителей «Система работы классного руководителя по профилактике правонарушений,  экстремизма, травматизма и нарушений ПДД».  Беседы с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ в 1-6 классах.  Беседа «Безопасный путь в школу» в 1-9 классах | Знакомство с документами МРЦ и особенностями деятельности  Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта.  Получение новых знаний, способствующей формированию навыков безопасного поведения на дороге. | Цель достигнута |  |
| Октябрь | 3.10.Установойный вебинар для участников МРЦ  20.10. участие в вебинаре для участников МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225) на базе ГЦ  Проведение тестирования по ПДД для участников проекта  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  Первичные диагностические замеры: «Оценка уровня тревожности», «Социометрия» (1 замер)  Организация медицинских профилактических осмотров детей. | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Определить уровень знаний ПДД у участников проекта. | Цель достигнута |  |
| Ноябрь | **17 ноября (дистанционно)**  МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  Круглый стол для педагогов школы «Использование здоровьесберегающих технологий в практике работы педагога».  Мониторинг употребления ПАВ (7-9 классы) | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Снижение тревоги. Координация. | Цель достигнута |  |
| Декабрь | **В течение месяца  (дистанционно)**  МРЦ «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225)  Психологическое сопровождение всех участников проекта в течение всего времени;  Мероприятия в 1-9 классах, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  Участие в акции «Пристегни самое дорогое!» | Совместная деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению проблемы, значимой для участников проекта  Снижение тревоги. Координация.  Получение новых знаний, способствующей формированию навыков здорового образа жизни. Освоение нового опыта. | Цель достигнута |  |

Отчет составила Павлова С.П., заместитель директора по УВР.