# Промежуточный отчет по реализации проекта

**«Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений » за I полугодие 2020/2021 учебного года**

**Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа №46»**

Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович, директор МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»

Руководители проекта в школе №46: Карпова Наталья Александровна

Тихонова Юлия Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи этапа в соответствии с планом  реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по  какой причине) |
| 1 | Организовать функциональн ое обеспечение  проекта | Анализ имеющихся ресурсов в ОУ | Формирование внутренней ресурсной базы реализации проекта: кадровой, методической | Перечень имеющихся ресурсов. Перечень необходимых ресурсов. |  |
| 2 | Сформировать организацион но – педагогически е условия  деятельности МРЦ | Подбор и расстановка кадров.  Пополнение страницы МРЦ на сайте школы. Совещание по формированию базы данных о ресурсном обеспечении деятельности  кадетских | Распределение обязанностей среди работников школы. Систематизация и унификация нормативной базы деятельности школьного объединения патриотической направленности.  Внесение корректировок в план работы МРЦ на 2020 – 2021 учебный год. | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по  реализации деятельности МРЦ. Составление и утверждение программы школьного юнармейского отряда.  Проанализирована деятельность МРЦ в 2019- 2020 учебном году.  Утвержден план работы МРЦ на 2020- 2021 учебный год. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объединений; Совещание с участниками проекта  «Подведение итогов за 2019-  2020 учебный год и утверждение плана работы МРЦ на 2020-  2021 учебный год.  Совещание участников МРЦ по вопросам организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности  «Кадетское братство»  Совещание участников МРЦ по итогам работы в 1 полугодии  2020 – 2021  учебного года. | Определение цели, задач, формата проведения сбора. Распределение обязанностей между участниками МРЦ. Подготовка материалов для составления продукта работы МРЦ в 2020-2021 учебном году в разделе «Проект выездного сбора кадетских объединений «Кадетское братство»».  Анализ работы МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года.  Взаимодействие с участниками МРЦ по вопросам составления продукта работы МРЦ в 2019- 2021 учебном году. | Положение о проведении выездного сбора.  Промежуточный отчет о работе МРЦ.  Распределение обязанностей между участниками МРЦ согласно плану работы на 2-е полугодие. Анализ, корректировка, оформление материалов. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение организации городских мероприятий кадетской направленнос ти совместно с МОУ ДО  «Детский морской центр», проведение школьных мероприятий | Участие в городских и школьных мероприятиях:   * Торжественная линейка, посвященная дню памяти жертв Беслана * Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Неизвестного солдата.   -Дня Героев Отечества | Участие в мероприятиях, сплочение детских коллективов кадетского движения, помощь в проведении. | Формирование и сплочение учащихся кадетского движения.  3 сентября со школьным отрядом проведена Торжественная линейка, посвященная Дню памяти жертв Беслана.  3 декабря 2020 г. состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.  9 декабря 2020 г. состоялись мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.  Городской выездной сбор состоялся 9-14 декабря 2020 года Основной задачей сбора было создание условий  для знакомства и сплочений команд- |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовател ьных учреждений  «Кадетское братство». |  | участниц, эта задача была достигнута посредствам различных мероприятий и соревнований. Всего в сборе  приняло участие 214 человека (18 команд). На сборе использовались материалы, разработанные в результате деятельности МРЦ в 2019  – 2020 учебном году. |  |
| 4 | Создание общей нормативной, методической и материально- технической в сфере кадетского образования  учащихся | Предоставление информации о методической и материально- технической базе школьного юнармейского отряда | Участие в формирование базы данных о ресурсном обеспечении деятельности кадетских объединений.  Обсуждение и разработка сценария городского выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности образовательных учреждений «Кадетское братство» | Систематизация и унификация нормативной базы деятельности кадетских классов и объединений патриотической направленности |  |
| 5 | Повышение уровня компетентнос ти педагогически х работников в области  кадетского образования. | - Проведение мастер-классов  «Основы строевой подготовки» - дистанционный формат (сайт МОУ ДО  «Детский | Разработка методических рекомендаций по проведению занятий с обучающимися на тему  ««Основы строевой подготовки». | В сентябре-декабре 2020 года на официальном сайте МОУ ДО  «Детский морской центр» доступны для просмотра видео-ролики мастер- классов для руководителей объединений кадетской направленности по теме «Строевой Устав и строевые приемы». |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | морской центр»)  -Совещание участников МРЦ по вопросам организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовател ьных учреждений  «Кадетское братство».  - Семинар в рамках | Положение о проведении городского выездного сбора «Кадетское братство».  Трансляция передового педагогического опыта в области кадетского образования  Анализ проведения сбора, перспективы развития. | 19.11.2020 было проведено совещание с участниками МРЦ. Поставлена цель, сформулированы задачи проведения выездного сбора «Кадетское братство», распределены обязанности.  Познакомились с опытом работы с кадетами различных возрастов  13.12.2020 проведено совещание участников МРЦ по вопросам анализа проведения выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности МОУ «Кадетское  братство». Намечены пути повышения эффективности |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проведения Городского выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовател ьных учреждений  «Кадетское братство». 11.12.2020 г.  - Совещание участников МРЦ по итогам выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовател ьных учреждений  «Кадетское братство».  -Совещания  координаторов МРЦ по | Определение количественного и качественного содержания программы.  Создание творческих групп педагогических работников.  Определение формы общественного объединения. | проведения сбора.  Проведена корректировка тематики ДООП по кадетскому образованию.  Проведена корректировка распределения обязанностей по написанию тем ДООП по кадетскому образованию по темам.  Использование презентации  «Структура ДООП по кадетскому образованию» для написания ДООП по кадетскому образованию.  Формирование пакета документации. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вопросам содержания ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь)  -Совещания руководителей МРЦ по вопросам распределения обязанностей в рамках разработки ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрьноябрь).  -Совещания руководителей МРЦ по вопросам создания общественного объединения  «Кадетское братство Ярославля»  (дистанционный |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | формат, октябрь-  декабрь 2020г.) |  |  |  |
| 6 | Обобщить и  проанализиро | Анализ  деятельности, | Выполнение плана МРЦ | Проведен анализ работы МРЦ за  первое полугодие 2020/2021 учебного |  |
|  | вать | корректировка |  | года. |
|  | деятельность | плана на 2 |  |  |
|  | МРЦ в 1 | полугодие |  |  |
|  | полугодии |  |  |  |

Отчет составили: руководители проекта в школе №46: Карпова Наталья Александровна, Тихонова Юлия Сергеевна